جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة                             السنة الجامعية 2020/2021

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم اقتصادية

المستوى: السنة الأولى ماستر

تخصص: اقتصاد التأمين

الوظيفة في مقياس التقنيات الكمية للتسيير

التمرين الأول: يبين الجدول التالي العائد المتعلق بانجاز كل مشروع عن طريق المهندسين الأربعة.

| المشروع الثالث | المشروع الثاني |  | المشروع الأول | المشاريع المهندسين |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 14 | 8 | المهندس الأول |
| 18 |  | 17 | 15 | المهندس الثاني |
| 16 |  | 13 | 9 | المهندس الثالث |
| 12 |  | 14 | 11 | المهندس الرابع |

المطلوب: باستخدام الطريقة الهنقارية أوجد أفضل تخصيص لتلك المشاريع على المهندسين؟

التمرين الثاني: يظهر الجدول التالي تسع نشاطات رئيسية لانحاز مشروع ما، وعلاقات التتابع بينها وتقديرات الأزمنة الثلاثة لتنفيذها.

| الأزمنة بالأسابيع |  |  | النشاط السابق له مباشرة | النشاط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mij | bij | aij |  |  |
| 4 | 5 | 3 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | : (1ــــــــ2) A |
| 4.5 | 7 | 3 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | :(1ــــــــ3) B |
| 3.5 | 6 | 4 | A | (2ــــــــ4) :C |
| 7.5 | 8 | 6 | A | : (2ــــــــ5)D |
| 3.5 | 5 | 2 | A | : (2ــــــــ6)E |
| 2 | 3 | 0.5 | B | : (3ــــــــ6)F |
| 3 | 5.5 | 2 | C | : (4ــــــــ5)G |
| 4 | 5 | 2 | G ,D | : (5ــــــــ7)H |
| 6.5 | 11 | 8 | F,E | : (6ــــــــ7)I |

المطلوب:

1-كون شبكة انجاز هذا المشروع؟

2-أحسب المدة المتوسطة لتنفيذ هذه النشاطات وتباينها وانحرافها المعياري؟

3-أحسب المسار الحرج لهذا المشروع؟

4-ما احتمال تنفيذ هذا المشروع أسبوع بعد وقته العادي؟

5- ماهي المدة الزمنية التي لها احتمال 0.3% أن تتحقق؟

بالتوفيق للجميع

د/ سارة مقراب